Проектная карта

| Наименование проекта | «Город мечты» |
| --- | --- |

| Руководитель проект | Тинякова Светлана Владимировна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 454087 г. Челябинск, ул. Короленко, 51 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 8 904 30 30 417 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | melissalove81@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | vk.com/43school43 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| Срок реализации проекта | 12 |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 1 сентября 2014 года |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 1 сентября 2015 года |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

# Описание проекта

| Название проекта | «Город мечты» |
| --- | --- |

| 1. Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | Безопасные дороги, правила движения не на бумаге, а на деле, неравнодушные граждане, и много красивых мест – вот гордость нового Челябинска, города молодых, смелых, инициативных, творческих людей с большим сердцем. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) | Безопасность дорожного движения является одной из острейших проблем любого мегаполиса, не исключение и наш город. В каждом районе есть такие участки дороги, где пешеходы вопреки правилам дорожного движения пересекают проезжую часть в неположенных местах. Очень часто пешеходный переход находится не более чем в ста метрах от места, где переходят дорогу безрассудные граждане. Причины, побуждающие людей нарушать правила дорожного движения самые различные: «так ближе», «так удобнее идти до магазина», «так быстрее»… Вот только стоит ли пренебрегать своей безопасностью ради нескольких секунд? Некоторые мотивируют свой маршрут тем, что: «все так делают!» Может быть, отсюда и начинается проблема? Если один прошел, то и другому можно. Как же убедить людей соблюдать правила дорожного движения сознательно, потому что так безопаснее для каждого участника движения? |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Жители и гости города, использующие для перехода улиц непредназначенные участки дорог. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель: оформить цветочно-декоративной композицией участок разделительной полосы на улице Дарвина (напротив ТК «Маяк»), тем самым направив пешеходов от опасного участка дороги на близлежащий пешеходный переход Задачи: - выявить участки дорог в районе(городе) не предназначенные для перехода пешеходами, но часто используемые в этом качестве; - определить пути исключения этих участков из потенциального маршрута пешеходов; - разработать дизайн-проекты (конкурсная основа) обустройства разделительных полос и участков вдоль обочин; - привлечь спонсоров и информационных партнеров к реализации проекта; - провести серию мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения; - провести презентацию реализованных дизайн-проектов. |
| --- | --- |

5. Календарный план реализации проекта (этапы): (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| --- | --- | --- |
|  | Сбор информации о местах несанкционированного перехода дорог пешеходами; составление сметы расходов | Сентябрь 2014 г |
|  | Проведение акции по определению способов решения каждого конкретного случая образования стихийного перехода (несанкционированного); встречи с потенциальными инвесторами | Октябрь 2014 г |
| 3. | Проведение фестиваля уличного дизайна (дизайн-проекты) | Октябрь-ноябрь 2014 г |
| 4. | Проведение акций и флешмобов направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения | Ноябрь-декабрь 2014 г |
| 5. | Безопасный Новый год. Массовые мероприятия с участием молодежных театральных коллективов и городского ГИБДД | 20 декабря 2014 – 15 января 2015 гг |
| 6. | Выездные акции активистов школьных объединений направленных на популяризацию безопасности дорожного движения | Январь-февраль 2015 г |
| 7. | Подготовка посадочного материала для оформления декоративных насаждений | Февраль-март 2015 г. |
| 8. | Проведение первичного мониторинга степени реализации проекта | Апрель 2015 г. |
| 9. | Подготовка участков, предназначенных для создания декоративных композиций | Апрель-май 2015 г. |
| 10. | Высадка рассады. | Май-июнь 2015 г. |
| 11. | Проведение «Школы безопасности» для детей, посещающих городские оздоровительные лагеря | Июнь-июль 2015 г. |
| 12. | Проведение заключительного мониторинга реализации проекта | Август 2015 г. |
| 13. | Проведение презентации результатов проекта | Август-сентябрь 2015 г. |

| 6. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |
| --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | Увеличение числа декоративных композиций, служащих для украшения улиц; Повышение уровня ответственности за собственную безопасность на дороге(анкетирование). Увеличение числа пешеходов, использующих для перехода улиц обозначенные пешеходные переходы. Уменьшение числа ДТП, произошедших по вине пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте Увеличение числа учащихся, знакомых с правилами безопасного поведения на дороге Увеличение числа людей, ознакомленных с проектом |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Профилактика нарушений правил дорожного движения Появление декоративной композиции, украшающей район(город) и способствующей соблюдению правил дорожного движения Развитие творческого потенциала молодежи |

7. Информация об организациях, которые мы планируем привлечь к участию в финансировании проекта и информационной поддержке

МАОУ СОШ № 43 г. Челябинска, Администрация Советского района г. Челябинска ТК «Маяк» СМИ разного профиля